## график РКС 2017-2018
График остановки котельных
для проведения планово-профилактических работ и подготовки к работе в осенне-зимний период 2017-2018г.г.
№п/п | Наименование котельной | Май 2017г. |  | Июнь 2017г. |  | Июль 2017г. |  | Август 2017г. |  | Сентябрь 2017г.
сельское поселение Васильевское
1 | Котельная Мостовик |  |  |  | 26.06. | 10.07.
2 | Котельная Васильевское |  |  |  | 26.06. | 10.07.
сельское поселение Шеметовское
1 | Константиново ПМК |  |  |  |  | 03.07. | 17.07.
2 | Константиново (школа) | с 05.05 до начала отопительного сезона
3 | Кузьмино | [6 empty] | 07.08. | 21.08.
4 | Самотовино |  |  | 05.06. | 19.06.
5 | Закубежье | с 05.05 до начала отопительного сезона
6 | Марьино |  |  |  |  | 03.07. | 17.07.
7 | Шабурново | [6 empty] | 07.08. | 21.08.
8 | Сырнево | с 05.05 до начала отопительного сезона
9 | Башенка |  |  |  |  | 03.07. | 17.07.
10 | мкр.Новый | 16.05. | 30.05
сельское поселение Лозовское
1 | Котельная Лоза |  |  | 05.06 | 19.06
2 | Котельная Зубцово |  |  |  |  | 10.07. | 14.07
3 | Котельная Ситники | с 05.05 до начала отопительного сезона
сельское поселение Селковское
1 | Селково |  |  | 01.06. | 14.06.
2 | Федорцово |  | 28.05 |  | 12.06.
3 | Торгашино |  |  |  | 10.07. | 24.07.
4 | Трёхселище | 01.05 | 14.05
сельское поселение Березняковское
1 | Березняки |  |  | 06.06. | 20.06
2 | Бужаниново |  |  |  | 26.06. | 10.07.
3 | Сватково |  |  |  | 26.06. | 10.07.
4 | Путятино |  |  | 05.06 | 19.06
городское поселение Богородское
1 | р.п. Богородское |  |  | 01.06. | 14.06.
2 | Муханово | с 15.05 до начала отопительного сезона
городское поселение Сергиев Посад
1 | Рабочий поселок | [5 empty] | 24.07. | 14.08.
2 | Клементьевская |  |  | 05.06. | 26.06.
3 | Квартал «В» |  |  |  | 26.06. | 10.07.
4 | Дом быта | [6 empty] | 14.08. | 28.08.
5 | ПМК |  |  | 13.06. | 27.06.
6 | l-ая горбольница (Родильное отд. МУЗ РБ) | [6 empty] | 07.08. | 21.08.
7 | Школа-интернат |  |  |  |  | 10.07. | 24.07.
8 | Лесхоз |  |  |  |  | 17.07. | 31.07.
9 | Мишутино | [6 empty] | 14.08. | 28.08.
10 | ППЗ «Конкурсный» |  |  |  |  | 03.07. | 17.07.
11 | Крышная котельная Новоугличское шоссе д.58 |  |  | 13.06. | 27.06.
12 | Крышная котельная Новоугличское шоссе д.60 |  |  | 13.06. | 27.06.
13 | Семхоз (Школа N23) | с 05.05 до начала отопительного сезона
14 | Трикотажная фабрика | с 05.05 до начала отопительного сезона
15 | Угольная котельная д.Бубяково | с 05.05 до начала отопительного сезона
16 | Угольная котельная Наугольное | с 05.05 до начала отопительного сезона
17 | Угольная котельная ул.Садовая | с 05.05 до начала отопительного сезона
18 | Поселок «Ферма» |  | 22.05. | 12.06.
19 | «Углич» |  |  |  | 26.06. |  | 17.07.
20 | Котельная "Птицеград" | [6 empty] | 08.08. | 22.08.
21 | Котельная "мкрн Скобяной" | [6 empty] | 08.08. | 22.08.
22 | Котельная "БМК Скобяное шоссе" | [6 empty] | 08.08. | 22.08.
23 | Котельная "ВНИИИД" | [6 empty] | 01.08. | 15.08.
24 | Котельная "Молокозавод" | [6 empty] | 01.08. | 15.08.
25 | Котельная АО "СТЭК" |  |  |  | 30.06. |  | 17.07.
26 | Котельная ОАО "НИИРП" |  | Не останавливается
27 | Котельная ООО "УК ЗЛКЗ" | с 05.05 до начала отопительного сезона
28 | Котельная АО "ФНПЦ "НИИПХ" |  |  |  |  | 03.07. | 11.07.
29 | Котельная "Санаторий "Загорские дали" |  | 31.05. | 15.06. |  |  | 20.07. | 15.08.
30 | Котельная "Автоколонна №1791" | [6 empty] | 07.08. | 21.08.
31 | Троице-Сергиева Лавра | с 05.05 до начала отопительного сезона
городское поселение Скоропусковский
1 | р. п. Скоропусковский |  |  |  |  | 17.07. | 31.07.
2 | в/г Сергиев Посад-14 |  |  |  |  | 17.07. | 31.07.
городское поселение Краснозаводск
1 | Котельная №3 |  |  | 05.06 | 18.06
2 | Котельная д. Семёнково |  |  |  | 19.06 | 02.07.
городское поселение Хотьково
1 | Котельная №1 (ул. Калинина) |  |  | 01.06. | 30.06.
2 | Котельная №2 (ул. Ломоносова) |  |  | 01.06. | 30.06.
3 | Котельная №3 (д.Жучки, школа-интернат) |  |  |  | 19.06. |  | 17.07.
4 | Котельная №4 (ул.2-ая Рабочая) |  |  | 05.06. |  | 03.07.
5 | Котельная N95 (Сельхозтехникум) | с 05.05 до начала отопительного сезона
6 | Котельная №6 (э/к "Южный") |  |  | 01.06. | 30.06.
7 | Котельная №7 (Жучки-1) |  |  |  |  | 10.07. |  | 07.08.
8 | Котельная N98 (Очистные сооружения) | с 05.05 до начала отопительного сезона
9 | Котельная №9 (ОРГРЭС) | [8 empty] | 04.09. | 25.09.
10 | Котельная №11 (пос. Теплоизолит) |  |  | 05.06. |  | 03.07.
11 | Котельная №12 (э/к"Горбуновская фабрика") |  |  | 01.06. | 30.06.
12 | Котельная №14 (пос.Север) | с 05.05 до начала отопительного сезона
13 | Топочная дер.Репихово (55км,ж/д №13,у клуба) | с 05.05 до начала отопительного сезона
14 | Топочная дер.Морозово | с 05.05 до начала отопительного сезона
15 | Котельная №19 (Желтиково) | с 05.05 до начала отопительного сезона
16 | Котельная №21 (ул 1-ая Хотьковская) | с 05.05 до начала отопительного сезона
городское поселение Пересвет
1 | Котельная ФКП "НИЦ РКП" |  |  |  |  | 03.07. | 24.07.